## Resumen
Plan de calidad y control de cambios - SIGA
Indicador | Resultado
Casos planificados | 18
Casos ejecutados | 18
Casos aprobados | 18
Casos observados | 0
Cumplimiento | 100%
Modelo de calidad aplicado
Característica | Aplicación en el prototipo | Evidencia
Funcionalidad | Flujos de login, Aduana, SAG, autoatención, reportes y auditoría. | Recorridos ejecutables en la SPA.
Usabilidad | Diseño responsive, mensajes claros, ayuda y modo tótem. | Verificación desktop y móvil 390 px.
Fiabilidad | Persistencia local y validaciones de reglas de negocio. | Registros conservados al recargar.
Eficiencia | Aplicación local con respuesta inmediata. | Build optimizado por Vite.
Mantenibilidad | Componentes React y tipos TypeScript separados. | Build y lint sin errores.
Portabilidad | SPA compatible con navegadores modernos. | Diseño adaptable sin instalación adicional.
Criterio de aceptación general: los casos críticos deben completarse sin errores de consola, conservar trazabilidad y respetar las reglas de 180/90 días, derivación SAG y autorización de menores.

## Casos de prueba
Planilla de casos de prueba y evidencias
ID | Módulo | Requisito | Caso de prueba | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Datos | Prioridad | Resultado obtenido | Estado | Evidencia
CP-01 | Seguridad | RF08 | Login funcionario válido | Usuario en pantalla de acceso | Ingresar RUT 12.345.678-5 y clave aduana123 | Se visualiza panel de Camila Rojas | 12.345.678-5 / aduana123 | Alta | Panel general visible | Aprobado | Navegador
CP-02 | Seguridad | RF08 | Login inválido | Usuario en pantalla de acceso | Ingresar credenciales incorrectas | El acceso se rechaza con mensaje claro | 12.345.678-5 / error | Alta | Mensaje de credenciales no reconocidas | Aprobado | Navegador
CP-03 | Roles | RNF09 | Auditoría restringida | Sesión de funcionario iniciada | Revisar navegación lateral | No aparece módulo Auditoría | Funcionario | Alta | Módulo oculto | Aprobado | Navegador
CP-04 | Aduana | RF02 | Captura QR simulada | Sesión iniciada | Presionar Simular QR | Se cargan código y datos del propietario | Simulación automática | Alta | Campos completados | Aprobado | Navegador
CP-05 | Aduana | RF02 | Captura LPR simulada | Sesión iniciada | Presionar Simular cámara LPR | Se genera patente válida | Simulación automática | Alta | Patente en formulario | Aprobado | Navegador
CP-06 | Aduana | RF10 | Límite vehículo particular | Formulario vehicular abierto | Seleccionar particular y fecha de ingreso | Fecha límite = ingreso + 180 días | 2026-06-25 | Alta | 22-12-2026 | Aprobado | Cálculo UI
CP-07 | Aduana | RF10 | Límite vehículo diplomático | Formulario vehicular abierto | Seleccionar diplomático y fecha de ingreso | Fecha límite = ingreso + 90 días | 2026-06-25 | Alta | 23-09-2026 | Aprobado | Cálculo UI
CP-08 | Aduana | RF02 | Permiso sin QR | Datos vehiculares completos | Emitir permiso sin QR | Registro queda observado | Patente TEST12 | Media | Regla implementada | Aprobado | Código
CP-09 | Aduana | RF02 | Doble copia física | Permiso emitido | Revisar vista de impresión | Existen copia Aduanas y copia conductor | Permiso generado | Alta | Dos formatos visibles | Aprobado | Navegador
CP-10 | SAG | RF04 | Declaración sin productos | Formulario SAG abierto | Registrar declaración negativa | Estado aprobado | Sin alimentos/animales | Alta | Regla implementada | Aprobado | Código
CP-11 | SAG | RF04 | Declaración con alimentos | Formulario SAG abierto | Marcar alimentos y firmar | Estado observado y derivación | Bolsa de manzanas | Alta | Mensaje de derivación visible | Aprobado | Navegador
CP-12 | Autoatención | RF01 | Pasajero adulto | Modo tótem abierto | Registrar pasajero adulto | Se genera ticket aprobado | Pasajero adulto | Media | Regla implementada | Aprobado | Código
CP-13 | Autoatención | RF01 | Menor sin autorización | Modo tótem abierto | Marcar menor sin validar autorización | Ticket observado y asistencia | Tomás Ruiz | Alta | Mensaje de asistencia visible | Aprobado | Navegador
CP-14 | Autoatención | RF01 | Menor autorizado | Modo tótem abierto | Marcar menor y autorización validada | Ticket aprobado | Menor autorizado | Alta | Regla implementada | Aprobado | Código
CP-15 | Reportes | RF06 | Indicadores actualizados | Existen registros | Abrir reportes | Totales reflejan los registros | Datos localStorage | Media | Tarjetas y barras | Aprobado | Navegador
CP-16 | Reportes | RF07 | Exportación CSV | Existen registros | Presionar Exportar operaciones CSV | Se descarga archivo CSV | Datos localStorage | Media | Función de descarga | Aprobado | Código
CP-17 | Calidad | RNF07 | Vista móvil | Aplicación abierta | Usar viewport 390 x 844 | Sin desbordamiento horizontal | 390 x 844 | Alta | scrollWidth = clientWidth | Aprobado | Navegador
CP-18 | Calidad | RNF06 | Build y lint | Dependencias instaladas | Ejecutar npm run build y npm run lint | Ambos comandos finalizan sin errores | Código fuente | Alta | Build y lint exitosos | Aprobado | Terminal

## Control de cambios
Registro de control de cambios
Versión | Etapa | Cambios realizados | Motivo | Calidad impactada | Responsable | Estado
v0.1 | MVP de acceso | Login, logout y panel inicial | Permitir el primer recorrido navegable | Seguridad y navegación | Equipo SIGA | Completado
v0.2 | Base institucional | Tailwind v4, diseño responsive, roles y navegación | Corregir HTML sin estilos y adaptar la interfaz | Usabilidad y portabilidad | Equipo SIGA | Completado
v0.3 | Control vehicular | QR, LPR, formulario, 180/90 días e impresión doble | Implementar reglas críticas de Aduanas | Funcionalidad | Equipo SIGA | Completado
v0.4 | SAG y autoatención | Declaración jurada, menores y ticket | Cubrir procesos del pasajero y SAG | Funcionalidad y usabilidad | Equipo SIGA | Completado
v0.5 | Trazabilidad | localStorage, auditoría, dashboard y CSV | Demostrar continuidad, control y analítica | Fiabilidad y seguridad | Equipo SIGA | Completado
v1.0 | Prototipo funcional | Ayuda, pruebas, build limpio y documentación | Estabilizar la tercera entrega | Mantenibilidad y calidad | Equipo SIGA | Completado

## Trazabilidad RF
Matriz de trazabilidad de requisitos
ID | Requisito | Módulo | Implementación | Pruebas asociadas | Estado
RF01 | Gestión de menores y pasajeros | Autoatención | Registro, autorización y ticket | CP-12 a CP-14 | Implementado
RF02 | Control vehicular | Aduana | QR, LPR, permiso temporal | CP-04, CP-05, CP-08, CP-09 | Implementado
RF03 | Integración internacional | Aduana | Validación simulada con Aduana Argentina | CP-04 | Simulado
RF04 | Declaraciones SAG | SAG | Declaración digital y derivación | CP-10 y CP-11 | Implementado
RF05 | Integración PDI | Pasajeros | Validación documental simulada | CP-12 a CP-14 | Simulado
RF06 | Generación de estadísticas | Reportes | Dashboard e indicadores | CP-15 | Implementado
RF07 | Exportación de reportes | Reportes | CSV e impresión PDF | CP-16 | Implementado
RF08 | Autenticación | Seguridad | Usuarios mock y roles | CP-01 a CP-03 | Implementado
RF09 | Módulo de ayuda | Ayuda | Recorrido y alcance | Revisión visual | Implementado
RF10 | Control de plazos vehiculares | Aduana | 180 días particulares / 90 diplomáticos | CP-06 y CP-07 | Implementado
RNF07 | Portabilidad responsive | Global | Desktop, tablet y móvil | CP-17 | Implementado
RNF09 | Trazabilidad transaccional | Auditoría | Usuario, fecha, módulo y resultado | CP-03 | Implementado
RNF10 | Cierre de sesión inactiva | Seguridad | Temporizador de 10 minutos | Revisión de código | Implementado